江苏华尔润集团有限公司

一线冷修改造锚杆静压桩工程施工方案

业    主  ：    江苏华尔润集团有限公司

项目名称  ：    一线冷修改造

工程内容  ：    锚杆静压桩

合 同 号  ：

现场地址  ：    江苏华尔润集团厂区

施工单位  ：    张家港市华天建设工程有限公司

| 文件编号 | 日 期 | 版本 | 编 制 | 审 核 | 批 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004.5.18 | 0 | 严江华 |  |  |

编制说明

一、编制目的

为了指导华尔润集团一线冷修改造锚杆静压桩工程的施工组织与管理，以确保优质、高效、圆满地完成该工程的施工任务，同时为业主、监理、质检部门对工程施工的监控提供依据，特编制本施工方案。

二、编制依据

本施工方案依据设计和工艺要求及有关规范规定编制，仅为该工程施工所用；该工程中的有关技术方案，在本施工方案中已基本阐明，因编制时间仓促，难免有疏漏不到之处，请业主及监理审定。具体编制依据如下：

1、设计图纸及桩基设计交底；

2、岩土工程勘察报告；

3、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；

4、《锚杆静压桩技术规程》（YBJ227-91）；

5、《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2000）；

6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

7、《工程测量规范》（GB50026-93）；

8、本公司ISO-9002质量保证体系有关作业文件；

9、施工现场的实际情况。

目    录

一、工程概况………………………………………………1

（一）概述……………………………………………….1

（二）工程地质条件…………………………………….2

（三）设计方案………………………………………….4

二、技术方案……………………………………………..5

（一）施工方案………………………………………….5

（二）工艺流程………………………………………….6

（三）技术措施…………………………………………..6

（四）质量控制标准……………………………………19

三、施工部署…………………………………………….25

（一）施工准备…………………………………………25

（二）总体流程…………………………………………26

（三）平面布置…………………………………………27

（四）组织管理…………………………………………28

（五）人员计划………………………………………..30

（六）设备计划………………………………………..31

（七）材料计划………………………………………..33

（八）水电计划…………………………………..…..33

（九）进度计划……………………………………....34

四、施工管理…………………………………………….36

- 现场管理………………………………………..36

- 技术管理………………………………………..36

- 质量管理…………………………………………38

- 进度管理…………………………………………42

- 安全生产…………………………………………43

- 文明施工…………………………………………45

五、工程竣工………………………………………………48

- 场地清理和退场计划……………………………48

- 竣工验收和资料提交……………………………48

附：1、施工进度计划表

2、施工平面布置图

一、工程概况

（一）概述

华尔润集团一线冷修改造工程，桩基础设计为锚杆静压桩，即在原有桩基础承台外侧增设一排锚杆桩，该工程由江苏华尔润集团有限公司投资建设，华尔润集团项目设计处设计，张家港市华天建设工程有限公司承担锚杆静压桩施工。

1、工程性质和规模

锚杆静压桩：规格250×250，单桩长22.5m，桩数76根，工程量合计1710延米。

2、工程质量标准

符合有关国标和部标，达到合同约定的工程施工质量检验及评定标准规定的优良条件。质量等级：合格率100%，质量总评：优良。

3、工期要求

在具备正常施工条件的前提下，计划总工期18日历天。计划于2004年5月25日开工，2004年6月12日完工。

4、安全生产与文明施工

安全管理工作遵照施工有关规定执行，并严格遵守江苏华尔润集团有限公司安全施工管理的有关规定，达到文明工地标准。

（二）工程地质条件

详见《工程地质勘察报告》。

（三）设计方案

1、设计要求

⑴、桩顶标高为-1.600（±0.000取室内地坪标高）；

⑵、锚杆静压桩断面为250×250，桩长为22.5m，单桩承载力特征值为250KN；

⑶、预留压桩孔，预留孔上口300×300、下口400×400。

2、设计工程量

锚杆静压桩：桩数76根，桩长22.5m，工程量合计1710延米。

二、技术方案

（一）施工方案

锚杆静压桩是后装种植锚杆和静力压桩结合而形成的一种施工方法，即先在建筑物基础开凿或预留压桩孔和锚杆孔，用粘接剂（一般为硫磺胶泥）锚固种植锚杆，然后安装压桩架，利用建筑物自重作反力，用千斤顶将预制桩逐段压入土中。当压桩力或压入深度达到设计要求后，将桩与基础连接在一起，从而达到提高地基承载力和控制建筑物沉降的目的。锚杆静压桩具有以下主要优点：

1、施工方法技术成熟、工艺简便、可操作性强、工期短且造价低、经济合理、安全可靠。

2、施工机具简单、能耗低、移动灵活、作业面小，施工过程中无振动、无噪音、无污染，对周围环境无污染，属于环保型工法。

3、可在车间不停产、居民不搬迁情况下进行压桩施工，更适用于大型机具无法进入且不容许污染环境的地基加固工程。

4、施工过程中可随时掌握桩的入土深度和压桩力，传荷过程和受力性能明确，能测得每根桩的实际承载力和桩的入土深度，施工质量有可靠保证。

根据工程总量及工期要求，结合施工场地实际情况，本工程拟进一台套桩机进行施工。根据设计要求及施工经验，先进行试桩，以确定该区域的施工技术参数，指导工程桩的施工。

（二）工艺流程

锚杆静压桩加固机理是利用锚杆桩将上部结构部分荷载通过桩传给地基较深较好的持力层，减轻其负载，从而达到控制建筑物过大沉降及不均匀沉降的目的。

施工工艺流程如下：

测放桩位

开凿或预留压桩孔

钻锚杆孔

熬制硫磺胶泥         埋设锚杆          锚杆加工制作

安装反力架

起吊桩段就位校正

压    桩

深度及压力值记录

下节桩就位、校正

接    桩          熬制硫磺胶泥

压    桩

压桩至设计要求    最终深度及压桩力验收

拆除反力架

移至下一桩位

压桩工艺流程图          图1

切割桩头至设计标高

清理桩孔

是     是否有桩帽梁     否

焊交叉钢筋

立模板

拌制微膨胀早强混凝土      浇注混凝土

封桩结束

封桩工艺流程图          图2

（三）技术要求

本工程施工将严格按照国标和部标中建筑工程施工与验收的有关技术规范、规程和标准执行，具体施工技术参数按现场试桩得出的并经设计、监理等确认的技术参数进行。

1、轴线及桩位测放

根据业主提供的控制点及设计图纸，由专业测量人员测放出桩基轴线及控制点，并加以妥善保护，以便打桩时引测、控制、复核桩位。

放线定位严格遵守《工程测量规范》中有关桩基施工的规定。复核场地轴线及控制点无误后，采用经纬仪和钢尺，由专业测量人员测放桩位，作好标记，以便预留或开凿桩孔及锚杆孔，桩孔成好后再用经纬仪和钢尺进行复验，要求放样误差≤2cm。施工过程中，要尤其注意防止破坏标识引起桩位不准，并随时复核。

2、开凿压桩孔、钻锚杆孔

开凿压桩孔，并将孔壁凿毛，清理干净压桩孔。若原基础内有钢筋，应将钢筋割断后弯起，待压桩后再焊接；压桩孔需做成上小下大的喇叭口，一般上口为桩径+50mm，下口为桩径+100mm，设计有要求的，应根据设计要求。

预留桩孔是在基础浇注前进行，测放桩位后，根据设计和规范要求确定桩孔大小，立模后浇注基础，形成预留孔。

对于后成孔埋设的锚杆需开凿锚杆孔，用风动凿岩机在原有基础上预先成孔，确保锚杆孔内清洁干燥后再埋设锚杆。

压桩孔剖面图          图3

3、预制桩的制作

锚杆桩的制作须符合设计及规范要求，根据设计桩长合理配置每节桩段的长度，在加工厂里预制。

⑴、桩身材料采用钢筋混凝土，砼强度等级C30，本工程桩断面规格为250×250。

⑵、桩段长度应根据施工净空高度及机具条件确定，组合后的级差可为25cm或50cm，以免截桩过多，施工时根据设计桩长合理配制。本工程单桩长设计为22.5m，首节桩段长2.5m，其余桩段长为每2.0m。

⑶、桩内主筋应由计算确定或根据设计要求。对于边长为200mm的方桩，宜采用不少于4Φ10的钢筋；边长为250mm的方桩，宜采用不少于4Φ12的钢筋。

⑷、采用硫磺胶泥连接的钢筋混凝土桩段两端应设置焊接钢筋网片，一端必须预埋插筋，另一端必须预留插筋孔和吊装孔；采用焊接接头的钢筋混凝土桩段，在桩段的两端均应设置预埋连接铁件。

⑸、桩段制作除满足钢筋混凝土施工验收规范外，应做到断面形状规整、端面平整、插筋和插筋孔位置正确，桩段不得饶曲。

4、锚杆制作

锚杆是锚杆静压桩施工过程中的核心受力构件，锚杆的设计选择是否合理和锚杆的埋设是否牢固是压桩能否实施的关键。

⑴、锚杆可采用预先埋设和后成孔埋设。预先埋设的锚杆，可采用爪式螺栓或与基础承台的主筋焊接在一起；后成孔埋设的锚杆可采用光面直杆镦粗螺栓或焊箍螺栓。锚杆构造如下图。

→D ←                     →D ←          → D ←

A     A

A-A

锚杆构造图          图4

⑵、根据单桩竖向承载力的大小确定锚杆的数量和型号，一般采用四根锚杆，锚杆采用棒材进行加工而成，当设计压桩力小于400KN时，采用M24锚杆；当压桩力为400～500KN时，采用M27锚杆。本工程采用M27锚杆。

5、锚杆埋设

⑴、锚杆埋设首先要准确定出埋设位置，锚杆与压桩孔的间距要求、锚杆与周围结构的最小间距及锚杆或压桩孔边缘至基础承台边缘的最小间距如下图。

A                               B

A-锚杆与压桩孔的间距要求

B-锚杆与周围结构的最小间距

C-锚杆或压桩孔边缘至基础边缘的最小间距

C

锚杆与压桩孔布置构造要求          图5

⑵、锚杆螺栓的锚固深度，一般可采用10～12倍螺栓直径，并不应小于300mm，锚杆露出承台顶面长度应满足压桩机具要求，一般不应小于120mm。锚杆锚固深度如下图。

A-后成孔埋设锚杆              B-预先埋设爪肢锚杆

锚杆锚固深度图          图6

⑶、锚杆的锚固方法，对于预先埋设的锚杆，将锚杆直接焊接在基础承台或底板内的部分钢筋上，与基础承台或底板浇注在一起；后成孔埋设的锚杆，采用风动凿岩机在原有基础上预先成孔，确保锚杆孔内清洁干燥后下锚，并在锚杆孔内灌注硫磺胶泥进行封固。

6、安装反力架

当预留桩孔时，基础表面砼应随捣随抹平，特别是锚杆四周的砼必须平整，以利反力架安装。

反力架的安装必须垂直、稳固，应均衡拧紧锚固螺栓的螺帽，在压桩过程中要随时拧紧松动的螺帽，当锚杆受力较大时应用多个螺帽叠加使用。

7、桩段就位

桩段就位前要先将桩孔内的杂物清除干净，桩段就位必须保持垂直，尤其必须保证第一节桩的垂直度，使千斤顶、桩段及压桩孔轴线重合，防止发生偏心加压，桩身垂直度可用线锤进行检查和校正。桩位平面偏差不得超过±20mm，桩段垂直度偏差不得大于1%的桩段长。

8、试桩

为更进一步掌握施工区域的地质土层状况，获取更准确的一手资料，验证施工工艺在该区域的适应性及地区差异，检验设备选择是否合理，明确本工程的自身特点，以便更科学地指导施工，正式施工前，首先进行试桩工作，以确定成桩参数，作为正式施工时的控制指标，并将试桩结果反馈给业主、设计单位。

试桩按正常桩施工，试桩位置一般为打桩流水起点的桩，亦可在业主、监理指定的位置进行试桩。做好试桩记录。

9、压桩

⑴、压桩时，桩顶可垫3～4cm厚的木板或多层麻袋，套上钢桩帽后再进行压桩。

⑵、压桩施工时不宜数台压桩机同时在一个独立柱基上施工。施工期间，压桩力总和不得超过该基础及上部结构所能发挥的自重，以防止基础上台造成结构破坏。

⑶、整根桩应一次连续压到设计标高，压桩施工不得中途停顿，应一次到位，以免土体固结超静水压力消散，引起摩阻力剧增，如必须中途停顿时，桩尖应停留在软土层中，且停歇时间不宜超过24小时。如遇压力急剧增加，可能遇到地下障碍物或压入较硬土层，这时液压系统可采用稍压入、持荷、再压入、再持荷，直至达到设计深度或承载力。

⑷、施工时应根据设计要求或已压桩的压桩力情况，随时调整桩段的长度搭配，尽量避免截桩。压桩施工的控制标准，应以设计最终压桩力为主，桩入土深度为辅，如遇异常情况，应向设计人员反映，及时采取对策。

10、熬制硫磺胶泥

⑴、硫磺胶泥的强度与温度的关系，在60℃以内强度无明显影响；120℃时变液态，且随着温度的继续升高由稠变稀；到140～145℃时，密度最大且和易性最好；170℃时开始沸腾；超过180℃开始焦化，且遇明火即燃烧。

⑵、接桩用半成品硫磺胶泥应有产品合格证，熬制时应严格控制温度在140～145℃范围内，浇注时温度不得低于140℃。

11、接桩

⑴、为保证硫磺胶泥锚接桩质量，接桩前锚筋应刷清并调直，锚筋孔内应有完好螺纹，无积水、杂物和油污，接桩时接点的平面和锚筋孔内应灌满胶泥，灌注时间不得超过2分钟，灌注后的停歇时间应不低于7分钟。硫磺胶泥应每个台班做一组试块。

⑵、采用硫磺胶泥接桩时，上节桩就位后应将插筋插入插筋孔，检查重合无误、间隙均匀后，将上节桩吊起10cm，装上硫磺胶泥夹箍，浇注硫磺胶泥，并立即将上节桩保持垂直放下。

⑶、桩段接头侧面应平整光滑，上下桩面应充分粘结。待接桩中的硫磺胶泥固化后，才能开始压桩施工。当环境温度低于5℃时，应对插筋和插筋孔作表面加温处理。

⑷、采用焊接接桩时，应对准上、下节桩的垂直轴线，清除焊面铁锈，进行满焊，确保焊接质量。

12、封桩

封桩施工是压桩过程中的又一个关键环节，桩和承台及混凝土底板能否连接牢固，承载力是否达到要求，联结节点形式是否合理，都是封桩后桩能否发挥作用的关键。

⑴、切割桩头

封桩前，桩顶标高应符合设计要求，桩头应伸入桩基承台50～100mm。当需要截桩时，应先用楔块把桩固定住，然后用凿子开出3～5cm深的沟槽，露出的钢筋加以切割，以便摘除桩头，截桩后的桩顶应平整无松动混凝土。严禁在悬臂情况下乱砍桩头。

⑵、清理桩孔

封桩前，对压桩孔进行认真检查，必须清除干净压桩孔内的杂物和积水。

⑶、焊接交叉钢筋

为加强桩和承台及混凝土底板的连接，尤其当原有基础底板厚度小于350mm时，应用2Ф16钢筋交叉焊接于锚杆上，在浇注压桩孔砼时，在桩孔顶面以上浇注桩帽，厚度不得小于150mm。构造见下图。

⑷、浇注砼封桩

封桩一般采用C30微膨胀早强混凝土，浇注密实，以使桩与桩基承台形成一个整体。

配制砼所需的水泥、黄砂、碎石及外加剂应严格按砼配合比进行计量。砼采用JZC-350型自落式搅拌机拌和，当混凝土方量很少时，可采用人工拌和，严格控制水灰比。投料允许偏差：水、水泥、外加剂为±2%，砂、石为±5%。

封桩砼试块每个台班制作一组。

A-交叉钢筋与锚杆的连接                B-封桩平面图

C-a-a剖面图                     D-b-b剖面图

桩与基础连结构造          图7

13、施工记录

施工过程应做好原始记录。附锚杆静压桩施工记录表。

（四）质量控制标准

根据设计要求及有关施工规范的规定，本工程相关的质量控制标准如下表：

| 序号 | 内 容 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品桩质量 | 符合设计及规范要求 | 查产品合格证书 |
| 2 | 桩位（mm） | 100 | 用钢尺量 |
| 3 | 垂直度（%） | <1 | 用线锤测 |
| 4 | 压桩压力（%） | ±5 | 查压力表读数 |
| 5 | 硫磺胶泥质量（半成品） | 符合设计及规范要求 | 查产品合格证书 |
| 6 | 胶泥浇注时间（min） | <2 | 计时 |
| 7 | 浇注后停歇时间（min） | >7 | 计时 |
| 8 | 上下节桩平面偏差（mm） | <10 | 用钢尺量 |
| 9 | 桩顶标高（mm） | ±50 | 用水准仪测量 |

质量控制标准一览表          表1

三、施工部署

（一）施工准备

为确保该工程的顺利展开，必须充分做好前期准备工作，以求整体性、连续性良好。

1、原始资料的调查分析：掌握有关拟建物工程的书面资料，进行实地勘测和调查，获得有关数据的第一手资料，这对于拟定一个先进合理、切合实际的施工组织设计是非常必要的，因此应做好对工程场地自然条件的调查分析及技术、经济条件的调查分析。

2、场地布置：工程开工前，组织有关人员研究平面布置，配合业主做好“三通一平”工作，在满足施工要求的前提下，合理安排临设搭建及材料堆放场地，尽量节约施工用地，做好防雨的准备和施工区的隔离工作。

3、接受并保护好建设单位提供的坐标及高程控制点、场地控制轴线，同时进行复核。

4、组织施工人员、机械设备进场，对设备进行组装、调试，使所有进场设备均处于最佳的运转状态。

5、根据设计及规范要求进行锚杆螺栓的加工制作、桩段的预制和硫磺胶泥的购置。

6、图纸会审：组织人员对图纸认真审阅，并会同业主、设计、监理方进行图纸会审，明确设计意图及具体要求，确定检验标准。

7、技术交底：组织全体施工人员认真学习设计图纸、各项技术规范、施工工艺及操作规程，了解设计意图及相关参数，明确技术要求和质量标准，掌握施工要领。同时根据施工需要编制更为详尽的施工组织和作业指导书，使工程切实受控于技术管理。

8、按要求进行试成桩，确定各项施工参数，作为正式施工时的控制指标，并将试桩结果反馈给设计及监理单位。

9、开工前，对全体施工人员进行全面的质量意识教育及安全生产文明施工教育。

（二）总体流程

施工总体流程是指导整个施工的关键线路，其贯穿于整个施工过程中，与之相关的包含有施工段划分、施工进度计划等关键因素。

1、结合施工现场平面布置特点，合理划分施工区段，以保证各施工班组连续、均衡地施工。

2、考虑机械台班效率，方便机械移动、调度和流水作业的控制。

3、考虑桩段在施工现场的运输、堆放、供应能力及其它有关条件的限制，方便施工对桩段供给的需求。

4、整体流水节拍必须满足工期的要求。

施工总体流程详见：施工平面布置图。

（三）平面布置

1、平面布置原则

施工现场平面布置合理与否，将直接影响到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的发挥。根据本工程的施工特点，总体平面布置原则为：利于打桩施工、安全作业、文明现场、方便后续工程的衔接和开展。具体如下：

⑴、在满足施工要求的前提下，尽可能减少施工用地。

⑵、在保证施工顺利进行的前提下，尽可能减少临时设施费用。

⑶、保证现场运输畅通，满足施工对材料供给的需求。

⑷、临时设施的布置，应利于施工管理及人员的生产和生活。

⑸、符合劳动保护、安全技术法律法规和防火排水的要求。

2、平面布置内容

依据施工现场平面布置原则，结合现场的具体情况和条件，施工平面布置将从施工道路、基础设施、材料堆场等方面进行规划。

⑴、施工道路

尽可能利用现场原有道路，对生产、生活区内部进行必要的道路平整和铺设，确保交通畅通。

⑵、基础设施

现场基础设施包括办公区、生活区的各项设施，本工程拟在现场搭设必要的防护设施和工具房。

⑶、桩段堆放

为了便于施工，桩段尽可能就近堆放，并根据计划用量分批进场，避免二次铲运。

施工场地布置详见：施工平面布置图。

（四）组织管理

在组建本工程项目管理层时，我公司将选派曾施工过类似形式工程的、具有较高的专业技术、丰富的施工经验和管理素质的项目领导班子进驻现场，直接参与本工程的建设和管理。

为确保质量、工期、安全、文明目标的实现，我公司对该工程实施ISO-9002标准化管理，严格按项目法组织施工，执行全面责任承包制，明确岗位责任，定员定岗，确保工程管理在施工全过程中的连贯性，接受建设、监理、质检部门的监督。

1、项目部管理人员配置计划如下：

| 部 门 | 岗 位 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场 | 项目经理 | 陈留坤 | 经理 | 工程师 |
|  | 项目工程师 | 严江华 |  | 工程师 |
|  | 质量管理 | 张崇俊 |  | 助理工程师 |
|  | 材料管理 | 陶留兵 |  |  |
|  | 安全管理 | 陈留坤 |  |  |
|  | 施工管理 | 潘宇飞 |  | 助理工程师 |
|  | 资料管理 | 潘宇飞 |  |  |

管理人员配置计划表          表2

2、现场施工管理网络如下：

业主        监理       质监站

项目经理

项目工程师

施        质        物       后

工        检        资       勤

部        部        部       部

各作业班组

工程管理网络图          图8

（五）人员计划

现场施工人员是施工过程中的实际操作人员，是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者，必须具有较高的技能等级，具有良好的质量、安全意识。

我公司将根据本工程的劳动力计划，在全公司进行平衡调配，确保所有进场人员的各项素质达到要求，具有相似工程的施工经验和操作技能。

施工人员配置计划如下：

| 部 门 | 岗 位 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理 项目工程师 质检员 施工员 安全员 材料员 | 1 1 1 1 1 1 |
| 施工组 | 机长 | 1 |
|  | 技工 | 1 |
|  | 普工 | 2 |
|  | 电焊工 | 1 |
| 后 勤 | 炊事员 | 1 |
| 施工总人数 |  | 12 |

施工人员配置计划表          表3

（六）设备计划

机械配备的合理与否直接影响工程的质量和进度。主要机械的配备既要满足施工技术的需要，又要确保所有投入使用的机械设备都能发挥最大工效。

1、设备配置原则

⑴、贯彻机械化、半机械化和改良工具相结合的方针，因地制宜采用先进技术和适用技术，以适用技术为主，形成多层次的技术装备结构。

⑵、有重点、有步骤的配备必需的机械，以保证工期及质量。

⑶、注意各种机械设备的配套合理，与劳动力相匹配。

⑷、讲求实效，以经济效果为装备依据，使设备的选型和数量符合施工任务的类型和规模。

⑸、机械设备在施工条件具备前一天进场组装、调试，确保顺利开工。

2、设备配置计划

结合本次工程特点，主要机械设备配置计划如下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 功 率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反力架 |  |  | 1付 |  |
| 2 | 液压千斤顶 | QF100/200 |  | 1台 |  |
| 3 | 电动液压泵站 | HZ20/6 |  | 1台 |  |
| 4 | 风动凿岩机 | YO18 |  | 1台 |  |
| 5 | 空压机 |  |  | 1台 |  |
| 6 | 砂轮切割机 | J3G-400 | 2.2 KW | 1台 |  |
| 7 | 电焊机 | BX1-250 | 250A/15KW | 1台 |  |
| 8 | 熬制胶泥器具 |  |  | 1套 |  |
| 9 | 经纬仪 | J2 |  | 1台 |  |
| 10 | 水准仪 | S3 |  | 1台 |  |

机械设备一览表          表4

(七) 材料计划

本次工程的材料由施工方自行采购，主要为预制桩的供应。正式施工前，组织首批桩段进场。正常施工中，随着工程进度分期分批进场，并保证现场备有一天施工所需的桩段库存量，以确保施工的顺利进行，满足进度和工期要求。

主要材料供应计划如下表：

| 品种 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制桩 | 250×250 | 1710m | 分批进场 |
| 锚杆 | M27 | 156根 | 一次进场 |
| 硫磺胶泥 | 半成品 |  | 分批进场 |
| 钢材 | Φ16 | 0.30T | 一次进场 |

材料计划表          表5

（八）水电计划

1、用水计划

施工用水由业主提供自来水源至施工现场。

2、用电计划

根据各种用电设备在施工现场的布置情况，从业主提供的施工区域内的电源点，将用电线路接通至现场，地面电缆敷设于电缆沟内，过道路时电缆外套钢管保护埋设。现场设配电箱，保证各用电设备有独立的控制装置，所有配电设备均应符合用电安全要求。

（九）进度计划

1、单机日进度计划

在场地条件良好、满足桩机施工的前提下，根据本工程土层条件、拟投入设备的性能，借鉴类似工程的施工经验，单桩耗时预计3小时，考虑工人休息、用餐、机械故障等因素的影响，计划每天实际有效作业时间15小时，预计每天完成5根桩。

2、总体进度计划

为确保本工程保质保量按期完成施工任务，根据公司整体生产协调，结合本工程的施工特点及进度要求，计划开动一台套机械，每天作业15小时，计划总工期18日历天，其中前期准备工作（包括场地布置、临设搭建、设备材料进场、测量放样等）2天，纯打桩工期16天。

工期计划不包括桩基检测部分，检测报告交付、竣工验收完成后一星期内提交竣工资料。

施工进度计划详见附页：施工进度计划表。

四、施工管理

（一）现场管理

1、现场管理的原则

现场施工管理是根据生产管理的普遍规律和施工行业的特殊情况，以具体工程和相应的施工现场为对象，正确地处理好施工过程中的劳动力、劳动对象和劳动手段的相互关系及其在空间布置和时间安排上的各种矛盾，做到人尽其才、物尽其用，保质、高效、经济、安全地完成施工任务。

现场施工管理是全部施工管理活动的主体，应遵照“讲求经济效益、组织均衡生产、组织连续生产、讲究科学管理”的原则。

2、现场管理的内容

现场施工管理的基本内容包括：

⑴、编制施工作业计划并组织实施，全面完成计划指标。

⑵、做好现场的平面管理，合理利用空间，创造良好的施工条件。

⑶、做好调度工作，及时协调与业主、监理、兄弟单位以及各工种、各班组之间的关系，及时解决施工中出现的各种矛盾，组织交叉施工。

⑷、做好施工过程中的作业准备工作，为连续施工创造条件。

⑸、认真填写施工日志和工程施工及验收规范中规定的各种施工记录，为工程验收和技术档案积累资料。

（二）技术管理

1、技术管理的任务

对具体工程建立技术与生产融为一体的技术管理系统，使生产管理指挥系统同时也是技术管理组织系统，正确贯彻相关的施工技术标准和规程，科学地组织各项技术工作，建立良好的技术秩序，充分发挥技术人员和技术装备的作用，把技术融入各个施工环节，使方案、程序的制定和实施紧密结合，保证工程质量，降低工程成本。

2、技术管理的内容

⑴、建立各级技术责任制，贯彻技术标准和技术规程，收集本工程的各项技术资料，建立工程技术档案。

⑵、熟悉图纸内容，领会设计意图，明确技术要求，认真贯彻施工组织设计，做好技术交底工作。

⑶、施工过程中进行技术复核，督促作业班组按规范及工艺标准施工，做好质量控制，对隐蔽工程、分项工程和交工工程进行检查和验收。

⑷、按时做好各种报表，真实地整理各项施工记录，及时报验。

3、技术管理网络

总工程师           公司经理

项目工程师           项目经理

责任工程师

班组长

工人               班组长

技术                 行政

技术管理网络图          图9

（三）质量管理

1、质量目标

我公司对本工程制定的质量目标是：规范施工、资料齐全，达到国家桩基验收的优良标准，完成合同约定的质量要求。

2、质量保证体系

工程质量保证体系是保证和提高工程质量、给用户提供满意服务为目标，运用系统的概念和方法，将施工中各个阶段、各个环节的质量管理职能组织起来，形成一个有明确任务、职责和权限，相互协调、相互促进的有机整体。

施工质量保证体系图如下：

业主         监理        质监部门

项目经理

质检部门      技术部门       施工部门    质量保证计划

施工中控制     施工过程          质量保证体系

施工后控制      产  品           质量保证措施

工程质量

质量保证体系图          图10

⑴、质量管理组织

本工程将严格贯彻和实施ISO-9002质量保证体系，项目部建立施工质量管理网络来进行全面的质量管理和控制。

施工质量管理网络图如下：

业主          监理         质监部门

项目经理

项目工程师

施工部门               质检部门

生产作业      材料供应

施工工长       材料员          质检员

施工班组      各种材料

全面质量检查

质量管理网络图          图11

⑵、质量管理内容

①、施工准备阶段的质量管理

技术人员认真研读图纸，参与图纸会审，必须在充分理解设计意图、熟悉图纸内容的情况下指导施工；由项目工程师向所有施工人员进行技术交底，明确设计要求，了解工程特点，掌握施工要领；做好各种施工资料、报表的收集准备工作；组织材料复试，检查机械设备的运转状态；现场放样，并进行复核。

②、生产阶段的质量管理

所有施工人员定岗定位，岗位职责落实到人；每道工序技术要求清楚，质量标准明确，验收合格后方可进入下道工序；技术人员跟班作业，随时检查技术参数控制情况，对出现的技术问题及时处理，做好施工报表、资料的记录、收集、报验工作。

③、工程竣工后的质量管理

工程结束后，对各项施工资料及时收集、整理，妥善保管；配合业主，监理做好验收工作；编写、提交竣工报告。

3、质量保证措施

⑴、严格按照现场质量管理网络，实行逐级质量负责制，岗位质量职责落实到人。

⑵、严格执行业主、监理、质监部门有关质量的各项管理规定，建立完整的质量运行记录，确保所有施工活动都处于受控状态。

⑶、严格按审定的施工方案施工，实行工序验收制度，将质量检查、监控、验收贯穿与施工的全过程。

⑷、实行信息化管理，坚持预防为主的方针，掌握实时质量动态，及时发现质量隐患，及时处理。

⑸、实行奖惩制度。项目部对施工的各个班组进行逐项考核，对施工质量好的班组和个人进行奖励；若在施工中出现质量问题，将对施工班组及直接责任人实行经济处罚。

⑹、严格执行公司有关质量的各项管理制度，开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到新的高度。

4、质量监控内容

⑴、原材料质量监控

加强对所进材料、成品桩的质量控制和验收，取得可靠质量保证依据，以保证材料及成品质量的可靠性。

材料员、质检员应严格检查运到现场的各种原材料的出厂证明、质保书，合理堆放，妥善保管，保证使用质量，并按规定要求取样送检。

⑵、工序质量监控

加强工序质量监控，施工中严格按照标准施工工艺施工，不得擅自改变。

施工过程中对各种施工方法、关键工序设置质量监控点，制定监控手段，确定监控人，严格依据国家工程质量检验评定标准及设计要求，对整个施工工艺流程及重要环节进行质量检验，并对每道工序质量进行监控。

（四）进度管理

1、工期目标

根据施工进度计划安排，本工程总工期目标为18日历天。

2、工期保证措施

为确保施工进度按计划进行，工程按时竣工，特采取如下措施：

⑴、加强施工进度管理，根据总平面规划和总进度计划，制定详细的施工计划，对各施工班组进行统筹安排，下达施工进度指标，落实各分项工程及各班组任务，确保工期计划的实现。

⑵、项目部对各阶段的生产任务进行统筹安排，制定科学的施工程序，各项作业计划明确，各工种配合协调，劳动、机械设备安排有条理、不混乱，施工紧张有序。

⑶、根据工程进展情况，合理组织原材料进场，确保材料供应及时，避免人为停工现象。

⑷、加强机修力量，备足易损零配件，要求现场机修人员，做好机械设备的检修、保养工作，确保设备运转状态良好，避免因机械故障影响施工而延误工期。

⑸、若施工受天气等难以预见的因素影响而延误工期，要及时进行分析研究，调整施工计划安排，加大人力、物力的投入，确保抢回工期，保证阶段节点工期的准点。

（五）安全生产

1、安全生产目标

生产必须安全，安全促进生产。遵循“安全第一，预防为主”的基本方针，我公司将把安全放在首要位置，只有在确保工程施工安全的前提下，才能保证工程的质量、进度和经济效益。

为此，我公司的安全生产目标是：无人身安全事故、无重大机械事故、无火灾事故、无治安刑事案件。

2、安全生产措施

⑴、建立安全生产管理网络，制定相关安全制度、措施，强化安全意识，落实安全生产责任制。现场建立以项目经理为组长的安全生产领导小组。

施工安全管理网络图如下：

项目经理           公司安保科

项目工程师     专职安全员    施工人员进场

落实安全设施方案  进行检查完善    安全教育

制定相关制度  监督检查  施工过程

设备安全性能  人员安全意识

不能满足要求

安全管理网络图          图12

⑵、工地设专职安全员，具体负责本工程安全生产的日常管理工作，生产中坚持有领导、有计划地进行安全检查和考核，注重安全监督，做好安全台帐。对检查发现的问题及隐患，及时整改，使施工现场有良好的安全作业环境。如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

⑶、全员、全面、全过程地进行安全生产交底与教育，填写安全生产交底与教育记录卡，明确各级人员的安全职责及各项安全生产规章制度，了解安全知识，掌握安全技能。

⑷、实行安全生产奖惩及责任追究制度，对在安全生产工作中成绩显著的班组、个人进行奖励，对违反安全生产制度及操作规程的行为进行处罚，造成不良后果的，追究责任人的责任。

⑸、严格遵守机械操作规程，保证各类机械在安装、使用、维修、拆除过程中的安全，杜绝机械事故的发生。

⑹、生产、生活等电缆电路统一规划，并有可靠的漏电保护装置，不得私拉乱接，确保用电安全，消除事故隐患。每台电气设备必须设立单独的控制开关和熔断保险，严禁一闸多机。

⑺、施工现场主要部位设置警示标志，现场道路应平坦、坚实、畅通，配电、生活等区域配备消防器材，加强明火管理。

⑻、进入工地必须穿戴必要的劳动保护用品，高空作业必须系安全带，各种机电设备的操作人员必须是经过专业培训的熟练工，特殊工种必须按规定持证上岗。

⑼、若发生工伤事故，应立即抢救伤员，保护现场，维护出事周围的正常秩序，防止事故扩大，并向有关部门进行报告。

（六）文明施工

1、文明施工目标

文明施工是指保持施工场地整洁、卫生、施工组织科学、施工程序合理的施工现象。工地的文明施工水平是建筑施工企业各项管理工作水平的综合体现。

对于本工程，我公司的文明施工目标是：文明施工的样板工程，争创张家港市文明工地。

2、文明施工措施

⑴、为确保本工程文明施工目标的实现，争创文明工地，建立起良好的企业形象，我公司将狠抓现场管理，保持良好的施工秩序。

文明施工管理组织如下：

项目经理         业  主

项目工程师     施工管理人员

场地整洁

现场总体规划    实施全面布置  物料堆放合理

工完场清

制定合理的施工程序  施工过程       生活卫生

环境保护

其    它

文明施工管理网络图          图13

⑵、按照《施工平面布置图》，科学合理地布置生活区、生产区各项设施及操作场所，不得违反规定用地、乱搭工棚、乱停放机械设备。物料堆放整齐，不得影响施工现场交通，并有适当的保管及防护措施。

⑶、建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人。

⑷、施工现场场地平整，道路坚实畅通，确保排水系统的通畅。

⑸、保持生活、生产区内外及四周环境的整洁卫生，及时清除垃圾和废弃物。施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工现场整洁，施工秩序有条不紊。

⑹、建立以现场施工人员为主的保卫组织机构，并与厂内保安部门取得联系，以加强现场的安全、防盗工作。

⑺、加强环境保护

严格控制人为噪音，加强机械保养，尽可能降低机械噪音，对产生噪音较大的机械（发电机等），搭建隔音棚。

禁止在施工现场焚烧一切会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，水泥在使用过程中应防止产生粉尘，若天气干燥，出现扬尘现象，应积极配合业主对道路、场地进行洒水，控制粉尘对环境的污染。

五、工程竣工

（一）场地清理和退场计划

工程施工后期，在场地清理及退场计划上，我公司将作如下安排：

1、施工完毕后，所有的机械设备在一天内全部撤出现场。

2、施工期间产生的垃圾、废弃材料全部清理干净，保持工地清洁，并经业主验收合格。

3、做好相关的移交工作，方便后续施工与桩基施工的衔接和开展。

（二）竣工验收和资料提交

1、协助业主、监理、检测单位、质监站做好检测、竣工验收工作。

2、将施工原始记录、各类施工资料收集齐全、归类整理，并提交下列资料：

⑴、地质勘察报告；

⑵、施工组织设计；

⑶、图纸会审记录；

⑷、技术交底资料；

⑸、工程测量、定位放线记录；

⑹、原材料质保书及试验报告；

⑺、设计变更、技术核定；

⑻、施工记录报表；

⑼、隐蔽工程验收记录；

⑽、施工日志；

⑾、工程开、竣工报告；

⑿、工程竣工验收记录；

⒀、竣工平面图；

⒁、单位工程质量检验评定资料；

⒂、其他相关的技术资料。